## Hoja1
DESCRIPCION | TAREA | DEBE SEGUIR A | TIEMPO ESPERADO |  | Fin proyecto
Planificar el proyecto | A | Ninguno | 9 | 2021-09-01 | 2021-09-09
Diseñar las preguntas | B | A | 5 | 2021-09-10 | 2021-09-15
Formular los cuestionarios | C | A,B | 5 | 2021-09-16 | 2021-09-20
Analizar la recolección de datos | D | A,B,C | 15 | 2021-09-21 | 2021-10-05
Graficar el tiempo de proyecto | E | D | 10 | 2021-10-06 | 2021-10-15
Presentar el proyecto | F | E | 7 | 2021-10-16 | 2021-10-23
|  |  |  | inicio del proyecto | 2021-09-01
|  |  |  | fin del proyecto | 2021-10-23
Prefiero la gráfica de Gantt, porque estoy mas acostumbrado a ver ese tipo de gráficas, es más fácil para
interpretarlas; además de que es más sencillo hacerlas en Excel
INICIO
FIN
A
–––––––
9
B
–––––––
5
D
–––––––
15
C
–––––––
5
E
–––––––
10
F
–––––––
7